## WBS
Capstone Project Work Breakdown Structure (WBS)
Done
In-progress
Delayed
Today |  | 2021-11-19
Project Team Name |  | Tech Liver Search
Project Topic |  | Classification of liver conditions using proteomics data
Task |  |  | Start date | End date | Responsibility | Deliverable | Task Status | W1 |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  | W5
[8 empty] | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19
[8 empty] | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30
1.Planning | [6 empty] | Done | bar: 2021-11-12
| 1.1 Decide the Model |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | GP & LL |  | Done | bar: 2021-11-12
| 1.2 Decide the Datasets |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | GP & LL |  | Done | bar: 2021-11-12
2.Something | bar: 2021-11-12
| 2.1 Distribute tasks |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | GP & LL | Action Plan, WBS | Done | bar: 2021-11-12
4. Final | bar: 2021-11-12
| 4.1 Prepare Power-Point |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | GP & LL |  | In-progress
| 4.2. Prepare Script |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | GP & LL |  | In-progress
| 4.3 Assign slides |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | GP & LL |  | In-progress
| 4.4 Present |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | GP & LL | Presentation | In-progress
Note on I18: ====== ID#AAAAOotlcBU Lucas Lobo (2021-09-02 10:04:13) Action plan - https://docs.google.com/document/d/1NZkZHo4gkkLN_atZn1ZLj3MDYe3qtMyK/edit?usp=sharing&ouid=103687206531405855352&rtpof=true&sd=true WBS - Proprio ficheiro

## burnout_chart
Day | Target Hours Left | Real Hours Left
2021-11-12 | 95 | 95
2021-11-13 | 90 | 85
2021-11-14 | 85 | 85
2021-11-15 | 80 | 85
2021-11-16 | 75 | 85
2021-11-17 | 70 | 85
2021-11-18 | 65 | 85
2021-11-19 | 60
2021-11-20 | 55
2021-11-21 | 50
2021-11-22 | 45
2021-11-23 | 40
2021-11-24 | 35
2021-11-25 | 30
2021-11-26 | 25
2021-11-27 | 20
2021-11-28 | 15
2021-11-29 | 10
2021-11-30 | 5