## Sheet1
Day | Target Hours Left | Real Hours Left | João Palma | João Reis | João Santos | Lucas Lobo | Pedro Gouveia
2021-11-12 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 | 92 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2021-11-14 | 89 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 | 86 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 | 83 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 | 80 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 | 77 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 | 74 | 79 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
2021-11-20 | 71 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 | 68 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 | 65 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2021-11-23 | 62 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 | 59 | 69 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
2021-11-25 | 56 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2021-11-26 | 53 | 62 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2
2021-11-27 | 50 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2021-11-28 | 47 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 | 44 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 | 41 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 | 35 | 55 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
2021-12-02 | 29 | 48 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0
2021-12-03 | 23 | 35 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3
2021-12-04 | 17 | 15 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3
2021-12-05 | 5 | -9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5
2021-12-06 | 0 | -21 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4
|  |  | 21 | 32 | 19 | 21 | 23 | Total
avg per person arround
19