## WBS
Software Engeneering Project Work Breakdown Structure (WBS)
Done
In-progress
Delayed
Today |  | 2021-12-05
Project Team Name |  | Group 8
Project Topic |  | JabRef Analysis Project
During this time period we agreed not not work on the project as we had many other evalutations and projects.
Task |  |  | Start date | End date | Responsibility | Task Status | W1 | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4
[7 empty] | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28
[7 empty] | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07
1.Planning | [5 empty] | Done
1.1 | Create repository |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | All | Done | bar: 2021-11-10
1.2 | Decide Scrum Masters |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | All | Done | bar: 2021-11-10
1.3 | Build WBS |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | All | Done | bar: 2021-12-05
1.4 | Build Burnout Chart |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | All | Done | bar: 2021-12-05
1.5 | Divide tasks |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | All | Done | bar: 2021-12-05
2. Tasks Phase 1
2.01 | Detect code smells. |  | 2021-11-27 | 2021-12-04 | All | Done | bar: 2021-11-27 to 2021-12-04
2.02 | Detect design patterns. |  | 2021-11-27 | 2021-12-04 | All | Done | bar: 2021-11-27 to 2021-12-04
2.03 | Review Design Patterns and Code Smells. |  | 2021-12-03 | 2021-12-04 | All | Done | bar: 2021-12-03 to 2021-12-04
2.04 | Analyse code using 5 types of metrics available. |  | 2021-12-03 | 2021-12-04 | All | Done | bar: 2021-12-03 to 2021-12-04
2.05 | Review Code Metrics Documents developed. |  | 2021-12-03 | 2021-12-04 | All | In-progress | bar: 2021-12-05
2.06 | Make use case diagrams. |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | All | In-progress | bar: 2021-12-05
2.07 | Review use case diagrams developed. |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | All | In-progress | bar: 2021-12-05
2.08 | Develop Sprint Backlogs. |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | All | In-progress | bar: 2021-12-05
2.09 | Develop burndown Charts. |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | All | In-progress | bar: 2021-12-05
2.1 | Finish phase 1 with the needed merge docs. |  | 2021-12-05 | 2021-12-06 | All | In-progress | bar: 2021-12-05 to 2021-12-06
2.11 | Review names of produced documents. |  | 2021-12-06 | 2021-12-06 | All | In-progress | bar: 2021-12-05 to 2021-12-06
3. Tasks Phase 2 - TODO